## 工作表1
臺南市政府工務局災情管制表
合計 | 彙整時間：105年02月06日23時30分
100 | 序號 | 單號 | 災情類別 |  | 承辦單位 | 區域 | 發生位置 | 現場狀況 | 執行狀況 | 預定修復時間
1 | 1 | 10502060049 | 建築物倒塌 | 建築物倒塌 |  | 關廟區 | 臺南市關廟區深坑里深坑3街17號 | 房子倒塌 | 已派員查處
1 | 2 | 10502060069 | 其他 | 其他 |  | 北區 | 臺南市北區開元路148巷53弄 | 私人圍牆倒塌
1 | 3 | 10502060030 | 建築物倒塌 | 建築物倒塌 |  | 歸仁區 | 臺南市歸仁區信義北路46號 | 7樓集合式住宅1樓下陷 人員大部分已疏散 警消目前現場搜救中 該大樓共10戶36人 目前已疏散 部份人員已依親 部分待於現場 人員名冊掌握中 | 已派員查處 陳文祥技師前往，0932715371 81(造)8259 83(使)4474
1 | 4 | 10502060078 | 其他 | 其他 |  | 北區 | 臺南市北區公園路820巷15號 | 矮牆倒塌在路上
1 | 5 | 10502060008 | 其他 | 其他 |  | 新化區 | 臺南市新化區羊林里422號 | 羊林里422號450號庭院前圍牆毀損
1 | 6 | 10502060011 | 道路破損 | 道路破損 | 由其他轉來 | 新化區 | 臺南市新化區 | 清水宮前道路突起裂痕
1 | 7 | 10502060029 | 建築物倒塌 | 建築物倒塌 |  | 歸仁區 | 臺南市歸仁區南興里 中山路三段455號 | 旺林飯店(吉立寶大樓)傾倒 尚未開張 目前無傳出人員傷亡 地上11樓、傾斜嚴重、土壤液化導致建物傾斜 | 已會同陳文祥建築師現堪並張貼紅單，禁止人員進出 現場無人員傷亡
1 | 8 | 10502060065 | 其他 | 其他 |  | 南區 | 臺南市南區金華路1段484巷3弄29號 | 圍牆倒塌
1 | 9 | 10502060070 | 道路破損 | 道路破損 | 由其他轉來 | 北區 | 臺南市北區正覺里24鄰公園路769巷32弄1號 | 路面隆起造成水管破裂部分積水
1 | 10 | 10502060026 | 其他 | 其他 |  | 南化區 | 臺南市南化區南化里230號 | 南化區公所主樑斷裂，數10支樑柱均龜裂。
1 | 11 | 10502060081 | 道路破損 | 道路破損 | 由其他轉來 | 安南區 | 臺南市安南區 | 府安路四段169巷內路面傾斜、電桿倒塌 | 屬八米以下道路，請安南區公所協助處理。
1 | 12 | 10502060100 | 路燈不亮 | 路燈不亮 |  | 中西區 | 臺南市中西區國華街二段45 | 臺南市中西區國華街二段45至100號路燈不亮 | 已派員查處
1 | 13 | 10502060045 | 建築物倒塌 | 建築物倒塌 | 由其他轉來 | 關廟區 | 臺南市關廟區大富街151號 | 建築物倒塌壓到車子
1 | 14 | 10502060028 | 橋梁 | 橋梁 | 由其他轉來 | 歸仁區 | 臺南市歸仁區和順路與關新路 | 橋樑與道路接縫破裂 | 已派員查處
1 | 15 | 10502060102 | 建築物倒塌 | 建築物倒塌 |  | 中西區 | 臺南市中西區文和街72至84號 | 臺南市中西區文和街72至84號地層下陷，房屋有傾斜 | 已請張仁杰技師前往勘查 文和街84－6號傾斜嚴重還沒半倒住戶已舒散 另88－3為2F木磚造，84-1為3FRC，84-4為2F木磚造，僅有一些小裂縫無大礙。
1 | 16 | 10502060088 | 建築物倒塌 | 建築物倒塌 |  | 安南區 | 臺南市安南區泰安街55號 | 住戶楊小街反映住家周邊汙水下水道施工導致住家外牆損壞 | 汙水下水道工程，請轉水利局協助處理。
1 | 17 | 10502060058 | 建築物倒塌 | 建築物倒塌 | 由其他轉來 | 龍崎區 | 臺南市龍崎區 | 大坪里番社5號房屋倒塌 | 已派員查處
1 | 18 | 10502060103 | 路燈不亮 | 路燈不亮 |  | 中西區 | 臺南市中西區海安路一段5號 | 臺南市中西區海安路一段5號至50號路燈不亮 | 派員處理中
1 | 19 | 10502060101 | 其他 | 建築物倒塌 | 建築物倒塌 轉其他 | 中西區 | 臺南市中西區健康路一段396號 | 臺南市中西區健康路一段396號大樓龜裂
1 | 20 | 10502060017 | 建築物倒塌 | 建築物倒塌 |  | 善化區 | 臺南市善化區民權路97號 | 大成市場危樓倒塌，有數輛停置在該危樓下方之車輛毀損，無人員傷亡，已拉封鎖線 | 已派員查處 查無建使照
1 | 21 | 10502060084 | 建築物倒塌 | 建築物倒塌 | 由其他轉來 | 安南區 | 臺南市安南區北安路與德安街 | 汽車保養廠房屋下陷 | 已派員查處
1 | 22 | 10502060082 | 道路破損 | 道路破損 |  | 安南區 | 臺南市安南區惠安街161巷 | 道路歪斜
1 | 23 | 10502060104 | 其他 | 其他 |  | 中西區 | 臺南市中西區仁愛街41號 | 臺南市中西區仁愛街41-43號間小巷房屋後圍牆倒塌
1 | 24 | 10502060013 | 其他 | 其他 |  | 新化區 | 臺南市新化區北勢111號 | 北勢111號到112號之1圍牆倒塌
1 | 25 | 10502060016 | 其他 | 其他 |  | 新化區 | 臺南市新化區仁愛街65巷6號 | 該處圍牆倒塌，壓壞車輛
1 | 26 | 10502060106 | 建築物倒塌 | 建築物倒塌 |  | 中西區 | 臺南市中西區民權路三段143巷8號 | 風神廟(民權路三段143巷8號)接官亭倒塌 | 已派員查處
1 | 27 | 10502060032 | 橋梁 | 橋梁 | 由其他轉來 | 歸仁區 | 臺南市歸仁區保順路 | 媽廟橋，橋梁受損 | 已派員查處
1 | 28 | 10502060097 | 建築物倒塌 | 建築物倒塌 |  | 中西區 | 臺南市中西區海安路2段330巷16號 | 臺南市中西區海安路2段330巷16號對面老舊房屋倒塌壓毀1部車
1 | 29 | 10502060098 | 其他 | 其他 |  | 中西區 | 臺南市中西區健康路1段396號 | 外牆磁磚嚴重剝落.里長0927612288
1 | 30 | 10502060038 | 其他 | 其他 |  | 關廟區 | 臺南市關廟區南雄路1段516巷26號 | 雞寮倒塌
1 | 31 | 10502060023 | 道路破損 | 道路破損 | 由其他轉來 | 山上區 | 臺南市山上區南洲里南周市場前 | 水管破裂，路面隆起
1 | 32 | 10502060004 | 其他 | 建築物倒塌 轉其他 | 建築物倒塌 轉其他 | 佳里區 | 臺南市佳里區佳南路366號 | 慈聖宮部分屋簷毀損 磚瓦飛落
1 | 33 | 10502060063 | 其他 | 建築物倒塌 | 建築物倒塌 轉其他 | 南區 | 臺南市南區 | 鹽埕北極殿前輕微受損
1 | 34 | 10502060059 | 道路破損 | 道路破損 |  | 龍崎區 | 臺南市龍崎區 | 石梯高分45旁道路中斷土石崩落
1 | 35 | 10502060068 | 其他 | 建築物倒塌 | 重覆 | 南區 | 臺南市南區鹽埕路159巷1號 | 北極殿前輕微受損(如照片)
1 | 36 | 10502060035 | 建築物倒塌 | 建築物倒塌 |  | 關廟區 | 臺南市關廟區和平路100巷9弄18號 | 房屋部分倒塌
1 | 37 | 10502060099 | 建築物倒塌 | 建築物倒塌 |  | 中西區 | 臺南市中西區中正路185號 | 民眾賴先生反映住家大樓結構受損 10:48 1999來電表示民眾自行處理完畢
1 | 38 | 10502060094 | 建築物倒塌 | 建築物倒塌 |  | 安平區 | 臺南市安平區 | 截至本日(0206)上午7時通報災情學校計142校，無人員傷亡，其26校有災情，多為教室樑柱受損，災情持續彙整中。 | 本案為通報資訊。
1 | 39 | 10502060067 | 其他 | 其他 |  | 南區 | 臺南市南區 | 如照片(工務局未回報處理情形)
1 | 40 | 10502060046 | 建築物倒塌 | 建築物倒塌 |  | 關廟區 | 臺南市關廟區深坑三街17號 | 建物輕微毀損 | 已派許峰賓建築師前往勘查 無人傷亡，三樓增建倒塌，樑部份龜裂
1 | 41 | 10502060047 | 建築物倒塌 | 建築物倒塌 |  | 關廟區 | 臺南市關廟區保東一街158號 | 房屋部分倒塌
1 | 42 | 10502060031 | 建築物倒塌 | 建築物倒塌 |  | 歸仁區 | 臺南市歸仁區 | 房屋毀損
1 | 43 | 10502060012 | 建築物倒塌 | 建築物倒塌 |  | 新化區 | 臺南市新化區那拔林329號 | 活動中心受損，已請農建課拉起封鎖線
1 | 44 | 10502060071 | 道路破損 | 道路破損 | 由其他轉來 | 北區 | 臺南市北區育德二路 | 路面塌陷 | 已派員前往勘查
1 | 45 | 10502060075 | 道路破損 | 道路破損 | 由其他轉來 | 北區 | 臺南市北區正覺街102巷40弄8號 | 柏油路面破裂，道路突起，路面液化
1 | 46 | 10502060089 | 建築物倒塌 | 建築物倒塌 |  | 安南區 | 臺南市安南區惠安街101號 | 房屋下陷毀損
1 | 47 | 10502060041 | 路燈不亮 | 路燈不亮 | 由其他轉來 | 關廟區 | 臺南市關廟區新埔二街53巷7弄 | 路燈傾倒路中
1 | 48 | 10502060025 | 其他 | 其他 |  | 山上區 | 臺南市山上區南洲里284-2號 | 圍牆倒塌
1 | 49 | 10502060001 | 其他 | 其他 |  | 六甲區 | 臺南市六甲區民權街282巷18號 | 房屋屋瓦塌陷
1 | 50 | 10502060036 | 道路破損 | 道路破損 | 由其他轉來 | 關廟區 | 臺南市關廟區北新橋 | 北新橋道路龜裂 | 已由公所先行封閉北新橋
1 | 51 | 10502060087 | 道路破損 | 道路破損 | 由其他轉來 | 安南區 | 臺南市安南區安和路一段215巷31號 | 安和路一段215巷31號路面隆起
1 | 52 | 10502060096 | 其他 | 其他 |  | 中西區 | 臺南市中西區 | 忠義路一段84巷4號，圍牆倒塌巷道受阻(1999轉報)
1 | 53 | 10502060085 | 道路破損 | 道路破損 |  | 安南區 | 臺南市安南區賢安街41號 | 臺南市安南區賢安街41號西側隆起影響車輛通行 | 已通知第一工務大隊前往處理
1 | 54 | 10502060079 | 道路破損 | 道路破損 | 由其他轉來 | 安南區 | 臺南市安南區國安街29號 | 道路隆起破裂 | 下午進場切割整平
1 | 55 | 10502060092 | 道路破損 | 道路破損 |  | 安南區 | 臺南市安南區安通路四段119巷43號 | 臺南市安南區安通路四段119巷43號路面龜裂 | 本案為電信管線位置,請移電信公司處理
1 | 56 | 10502060022 | 其他 | 其他 |  | 山上區 | 臺南市山上區新莊里1號 | 圍牆倒塌影響交通
1 | 57 | 10502060018 | 其他 | 其他 |  | 善化區 | 臺南市善化區中華路119巷8號 | 圍牆倒塌影響交通
1 | 58 | 10502060044 | 建築物倒塌 | 建築物倒塌 |  | 關廟區 | 臺南市關廟區新埔里代天府 | 新埔里連花池對面代天府排樓磁磚掉落路面
1 | 59 | 10502060024 | 其他 | 其他 |  | 山上區 | 臺南市山上區明和里 | 140號道路翰庭公司圍牆倒塌影響交通
1 | 60 | 10502060091 | 其他 | 其他 |  | 安南區 | 臺南市安南區海中街101巷 | 單號住宅倒塌
1 | 61 | 10502060062 | 其他 | 其他 |  | 東區 | 臺南市東區前鋒路119巷12號 | 臺南市東區前鋒路119巷12號圍牆倒塌影響路面通行
1 | 62 | 10502060057 | 建築物倒塌 | 建築物倒塌 |  | 關廟區 | 臺南市關廟區新光街205巷8號 | 新光街205巷8號房屋半倒 | 已派員查處
1 | 63 | 10502060040 | 其他 | 其他 |  | 關廟區 | 臺南市關廟區花園一街202巷 | 花園一街202巷圍牆倒塌
1 | 64 | 10502060054 | 其他 | 其他 |  | 關廟區 | 臺南市關廟區園中街3號 | 園中街3號圍牆倒塌
1 | 65 | 10502060015 | 其他 | 其他 |  | 新化區 | 臺南市新化區忠孝路211號 | 該處鐵皮破裂，另忠孝路229號二樓牆面破洞
1 | 66 | 10502060052 | 其他 | 其他 |  | 關廟區 | 臺南市關廟區布袋里長文街16巷28弄 | 布袋里長文街16巷28弄圍牆倒塌
1 | 67 | 10502060014 | 其他 | 其他 |  | 新化區 | 臺南市新化區 | 豬舍倒塌
1 | 68 | 10502060010 | 其他 | 其他 |  | 新化區 | 臺南市新化區頂山腳54-36號 | 住宅圍牆倒塌，已請開口契約廠商前往
1 | 69 | 10502060060 | 道路破損 | 道路破損 |  | 龍崎區 | 臺南市龍崎區崎頂里崎頂162號 | 臺南市龍崎區崎頂里崎頂162號道路龜裂.無立即危險 | 本案南162線區道係屬大面積崩塌，幾乎約一個車道4公尺寬、20公尺長，無法以搶修改善，將提報後續災害復建工程，區公所已作警戒措施。
1 | 70 | 10502060093 | 其他 | 其他 |  | 安南區 | 臺南市安南區 | 地層下陷
1 | 71 | 10502060034 | 橋梁 | 橋梁 | 由其他轉來 | 關廟區 | 臺南市關廟區深坑里 | 深坑橋裂縫加大
1 | 72 | 10502060009 | 其他 | 其他 |  | 新化區 | 臺南市新化區中山路258巷 | 鍾家古厝後方圍牆倒塌
1 | 73 | 10502060048 | 其他 | 建築物倒塌 | 建築物倒塌 轉其他 | 關廟區 | 臺南市關廟區新光里新湖街37巷11號 | 老屋屋頂瓦片掉裂
1 | 74 | 10502060086 | 道路破損 | 道路破損 | 由其他轉來 | 安南區 | 臺南市安南區安明與海尾路口 | 道路下陷 | 已請第一工務大隊派員前往勘查修補
1 | 75 | 10502060064 | 其他 | 其他 |  | 南區 | 臺南市南區鯤鯓路180號 | 無人住古厝倒塌，壓到鄰房(工務局未回報處理情形)
1 | 76 | 10502060077 | 道路破損 | 道路破損 | 由其他轉來 | 北區 | 臺南市北區武聖路8巷 | 路面有裂縫 | 已連繫第一工務大對派員前往勘查修補
1 | 77 | 10502060051 | 其他 | 其他 |  | 關廟區 | 臺南市關廟區新光里新湖街37巷35號 | 圍牆倒塌
1 | 78 | 10502060043 | 道路破損 | 道路破損 | 由其他轉來 | 關廟區 | 臺南市關廟區大洲橋 | 大洲橋路面龜裂 | 該橋為公路總局第五區養護工程處新化工務段管轄，已聯繫新化段勘查處理
1 | 79 | 10502060074 | 道路破損 | 道路破損 | 由其他轉來 | 北區 | 臺南市北區育德路 | 19號至33號防火巷路面裂開、27號至29號土壤液化路面黃泥
1 | 80 | 10502060002 | 其他 | 其他 |  | 官田區 | 臺南市官田區嘉南里87-15號 | 加油站圍牆倒塌
1 | 81 | 10502060053 | 道路破損 | 道路破損 | 由其他轉來 | 關廟區 | 臺南市關廟區布袋里長榮街458號 | 路面有坑洞
1 | 82 | 10502060056 | 其他 | 其他 |  | 關廟區 | 臺南市關廟區北寮街789號 | 圍牆倒塌
1 | 83 | 10502060021 | 其他 | 其他 |  | 安定區 | 臺南市安定區安定11-6號 | 圍牆倒塌希望協助處理
1 | 84 | 10502060080 | 其他 | 其他 |  | 安南區 | 臺南市安南區公學路6段721巷96弄3號 | 土穰液化
1 | 85 | 10502060076 | 道路破損 | 道路破損 | 由其他轉來 | 北區 | 臺南市北區成德里8鄰立賢路135號 | 育德二路與立賢路一段交叉口附近柏油路面下陷及龜裂 | 已派員前往勘查
1 | 86 | 10502060006 | 道路破損 | 道路破損 | 由其他轉來 | 新化區 | 臺南市新化區中山路102-22號前 | 該住戶前路面龜裂，尚不影響通行 | 本案新化區中山路為台20線省道係屬公路總局第五區工程處權責，非工務局權責，請改分。
1 | 87 | 10502060007 | 其他 | 其他 |  | 新化區 | 新化區五甲勢61號 | 西湖靈隱寺大殿鋼筋外露
1 | 88 | 10502060027 | 道路破損 | 道路破損 | 由其他轉來 | 南化區 | 臺南市南化區關山里179線 | 南179線6、7處落石 | 本案區公所已由開口契約廠商清除落石完成。
1 | 89 | 10502060073 | 其他 | 其他 |  | 北區 | 臺南市北區長勝路32號 | 圍牆倒塌
1 | 90 | 10502060066 | 道路破損 | 道路破損 | 由其他轉來 | 南區 | 臺南市南區中華南路 | 往大同路地下道，天花板剝落
1 | 91 | 10502060037 | 建築物倒塌 | 建築物倒塌 |  | 關廟區 | 臺南市關廟區新光里新湖街360號 | 新光里新湖街360號民宅半倒
1 | 92 | 10502060039 | 建築物倒塌 | 建築物倒塌 |  | 關廟區 | 臺南市關廟區新光里新湖街316巷29號 | 新湖街316巷29號房屋半倒 | 已派員查處 已通知 許峰賓建築師前往 查無建使照 3樓增建部分全倒
1 | 93 | 10502060042 | 其他 | 其他 |  | 關廟區 | 臺南市關廟區中央路22巷 | 中央路22巷往花園一街一片圍牆倒塌
1 | 94 | 10502060055 | 其他 | 其他 |  | 關廟區 | 臺南市關廟區崇平路83巷 | 崇平路83巷圍牆倒塌
1 | 95 | 10502060005 | 路樹倒塌 | 路樹倒塌 |  | 將軍區 | 臺南市將軍區嘉昌里9鄰69之3號 | 路樹倒塌，影響交通 | 將軍公所已處理完成
1 | 96 | 10502060033 | 建築物倒塌 | 建築物倒塌 |  | 關廟區 | 臺南市關廟區中央路142號 | 房屋半倒
1 | 97 | 10502060061 | 其他 | 其他 |  | 東區 | 臺南市東區長東街103巷17號至21號 | 協助結構鑑定
1 | 98 | 10502060105 | 其他 | 其他 |  | 中西區 | 臺南市中西區文和街78號 | 土壤液化 | 現場勘查後請廠商清理，目前已清理完畢。
1 | 99 | 10502060050 | 建築物倒塌 | 建築物倒塌 |  | 關廟區 | 臺南市關廟區文衡路238巷26號 | 土角厝全倒
1 | 100 | 10502060107 | 道路破損 | 道路破損 | 由其他轉來 | 中西區 | 臺南市中西區文祥街 | 路面毀損 | 經勘查後水溝需整個重作，但暫無危險性。
1 | 101 | 10502060072 | 其他 | 其他 |  | 北區 | 臺南市北區公園路624巷底 | 圍牆倒塌
1 | 102 | 10502060095 | 道路破損 | 道路破損 | 由其他轉來 | 安平區 | 臺南市安平區 | 台19甲線(五甲里深坑里大洲橋南下處)路面下陷 | 台19甲非安平區 請協助確認
1 | 103 | 10502060003 | 建築物倒塌 | 建築物倒塌 |  | 佳里區 | 臺南市佳里區禮化里229-3號 | 房屋傾倒
1 | 104 | 10502060090 | 建築物倒塌 | 建築物倒塌 | 由其他轉來 | 安南區 | 臺南市安南區府安路五段11巷35弄55號 | 房屋傾協、協助結構鑑定
1 | 105 | 10502060121 | 建築物倒塌 | 建築物倒塌 |  | 安南區 | 臺南市安南區德安街23號 | 整排房屋下陷1尺，其中2戶半倒
1 | 106 | 10502060120 | 建築物倒塌 | 建築物倒塌 |  | 北區 | 臺南市北區大武街308號 | 地震造成大門毀損，人受困家中
1 | 107 | 10502060123 | 道路破損 | 道路破損 | 由其他轉來 | 安南區 | 台南市安南區安明路四段1275巷 | 台南市安南區安明路四段1275巷路面龜裂 | 已通知第一工務大隊派員前往勘查修補
1 | 108 | 10502060116 | 其他 | 其他 |  | 關廟區 | 臺南市關廟區成功路375巷 | 圍牆倒塌
1 | 109 | 10502060119 | 道路破損 | 道路破損 | 由其他轉來 | 北區 | 臺南市北區育德二路與立賢路口 | 路面龜裂 | 經現場勘查屬雙子星有線管線,已先交維,並連絡上雙子星有線公司相關人員處理,案件請移該單位
1 | 110 | 10502060118 | 路燈不亮 | 路燈不亮 | 由其他轉來 | 永康區 | 臺南市永康區文賢街68巷36弄39號 | 2座路燈基座搖晃 | 改分永康區公所
1 | 111 | 10502060109 | 其他 | 其他 |  | 六甲區 | 臺南市六甲區中正路373巷6號前 | 六甲里中正路373巷6號前圍牆倒塌至路面影響交通本所已拉警示帶並通知廠商進行搶修中
1 | 112 | 10502060113 | 路燈不亮 | 路燈不亮 | 由其他轉來 | 關廟區 | 臺南市關廟區崇平路107巷3弄22號 | 水泥路燈鬆動 | 改分關廟區公所
1 | 113 | 10502060114 | 其他 | 其他 |  | 關廟區 | 臺南市關廟區成功路262巷 | 圍牆倒塌阻礙通行
1 | 114 | 10502060111 | 道路破損 | 道路破損 | 由其他轉來 | 新化區 | 臺南市新化區 | 那拔林1-10號前，台20線17-18k處，路面龜裂 | 本案台20線省道係屬公路總局第五區工程處權責，非工務局權責，請改分。
1 | 115 | 10502060115 | 建築物倒塌 | 建築物倒塌 |  | 關廟區 | 臺南市關廟區大仁街346巷7號 | 土角厝倒塌
1 | 116 | 10502060117 | 建築物倒塌 | 建築物倒塌 |  | 關廟區 | 臺南市關廟區新埔三街27巷35號 | 房屋倒塌
1 | 117 | 10502060112 | 建築物倒塌 | 建築物倒塌 |  | 新化區 | 臺南市新化區礁坑里 | 茄苳坑37號.蔡厝仔54號建物毀損
1 | 118 | 10502060122 | 路燈不亮 | 路燈不亮 |  | 安南區 | 臺南市安南區 | 郡安路五段56號，區域路燈不亮 | 派員處理中
1 | 119 | 10502060110 | 道路破損 | 道路破損 | 由其他轉來 | 大內區 | 臺南市大內區內郭里 | 內郭里曾文溪堤防道路破裂 | 堤防道路係屬水利局權責,請改分.
1 | 120 | 10502060131 | 其他 | 其他 |  | 關廟區 | 臺南市關廟區下湖二街91號 | 下湖二街91號前圍牆倒塌
1 | 121 | 10502060132 | 建築物倒塌 | 建築物倒塌 |  | 關廟區 | 臺南市關廟區五甲路36巷7號 | 房屋半倒
1 | 122 | 10502060135 | 道路破損 | 道路破損 | 由其他轉來 | 安南區 | 臺南市安南區公學路七段77巷 | 臺南市安南區公學路七段77巷路面龜裂
1 | 123 | 10502060134 | 建築物倒塌 | 建築物倒塌 |  | 關廟區 | 臺南市關廟區北花里園東街140巷7號 | 房屋半倒
1 | 124 | 10502060129 | 建築物倒塌 | 建築物倒塌 |  | 關廟區 | 臺南市關廟區北花里中正路657巷5號 | 鐵皮屋傾斜
1 | 125 | 10502060128 | 道路破損 | 道路破損 |  | 左鎮區 | 臺南市左鎮區岡林里 7-2號 | 南 168線大谷山附近土方崩落,由公所搶修中 | 左鎮區公所已處理完成
1 | 126 | 10502060133 | 其他 | 其他 |  | 關廟區 | 臺南市關廟區新埔三街5巷 | 圍牆倒塌
1 | 127 | 10502060127 | 建築物倒塌 | 建築物倒塌 |  | 左鎮區 | 臺南市左鎮區中正里 171-4號 | 左鎮區公所建築物棟樑柱損害,請結構技師鑑定
1 | 128 | 10502060136 | 道路破損 | 道路破損 | 由其他轉來 | 安南區 | 臺南市安南區安中一街67巷46號 | 自來水管破裂、路面隆起
1 | 129 | 10502060137 | 建築物倒塌 | 建築物倒塌 | 由其他轉來 | 安南區 | 臺南市安南區惠安街161巷6號 | 臺南市安南區惠安街161巷6號-傾斜.8號房屋下陷傾斜
1 | 130 | 10502060126 | 道路破損 | 道路破損 | 由其他轉來 | 左鎮區 | 臺南市左鎮區光和里 5號 | 台 20線21.5公里處路面裂痕 以電話通知移轉公路局處理 | 本案台20線省道係屬公路總局第五區工程處權責，非工務局權責，請改分。
1 | 131 | 10502060130 | 路燈不亮 | 路燈不亮 | 由其他轉來 | 關廟區 | 臺南市關廟區和平路145巷80號 | 路燈高壓水銀安定器摔落 | 改分關廟區公所
1 | 132 | 10502060125 | 其他 | 其他 |  | 新化區 | 臺南市新化區中山路111巷10號 | 倉儲倒塌，須國軍協助，災後社會救助
1 | 133 | 10502060142 | 道路破損 | #N/A | 由其他轉來 | 新化區 | 台20縣道千鳥橋 | 地面龜裂 | 本案台20線省道千鳥橋係屬公路總局第五區工程處權責，非工務局權責，請改分。
1 | 134 | 10502060146 | 其他 | #N/A |  | 關廟區 | 臺南市關廟區中央路82巷26號 | 觀音寺金盧及前庭毀損
1 | 135 | 10502060140 | 其他 | #N/A |  | 白河區 | 臺南市白河區內角里 | 白河區賢德寶塔一,二,三樓牆壁裂縫及三樓天花板掉落
1 | 136 | 10502060147 | 建築物倒塌 | #N/A |  | 關廟區 | 臺南市關廟區中正路736巷39號旁 | 5間房屋全倒
1 | 137 | 10502060148 | 建築物倒塌 | #N/A | 由其他轉來 | 關廟區 | 臺南市關廟區花園一街176號 | 房屋部份傾倒
1 | 138 | 10502060144 | 其他 | #N/A |  | 新市區 | 臺南市新市區長安街36巷9弄27號 | 路面隆起、土壤液化 | 已通報區公所目前處理中
1 | 139 | 10502060139 | 其他 | #N/A |  | 白河區 | 臺南市白河區永安里 | 老人文康中心二樓強化玻璃破裂,電梯配重脫軌
1 | 140 | 10502060150 | 建築物倒塌 | #N/A | 由其他轉來 | 關廟區 | 臺南市關廟區四維街128號 | 房屋有傾倒危險
1 | 141 | 10502060145 | 建築物倒塌 | #N/A |  | 山上區 | 臺南市山上區南洲里1鄰87號 | 山上區公有市場建物受損,一樓震倒,二樓變成一樓
1 | 142 | 10502060143 | 道路破損 | #N/A | 由其他轉來 | 善化區 | 新市區南科火車站 | 南科火車站前東向下橋處路面斷裂(路橋高低狀態)1999轉 | 善化區公所現勘後係屬新市區公所轄境，目前已由善化區公所通知新市區公所
1 | 143 | 10502060149 | 建築物倒塌 | #N/A |  | 關廟區 | 臺南市關廟區松柏街56巷3弄7號 | 土角厝倒塌不能通行
1 | 144 | 10502060141 | 其他 | #N/A |  | 新化區 | 臺南市新化區崙頂里394號 | 圍牆倒塌
1 | 145 | 10502060154 | 道路破損 | #N/A | 由其他轉來 | 山上區 | 臺南市山上區新莊里 | 舊１７８線道路邊坡活動龜裂，已完成封路
1 | 146 | 10502060167 | 其他 | #N/A |  | 安平區 | 臺南市安平區健康三街與永華路二段 | 大樓2-3樓牆面龜裂，有輕微傾斜
1 | 147 | 10502060158 | 其他 | #N/A |  | 關廟區 | 臺南市關廟區新埔三街5巷 | 圍牆倒塌阻礙通行
1 | 148 | 10502060159 | 其他 | #N/A |  | 關廟區 | 臺南市關廟區長裕街1923號 | 圍牆倒塌
1 | 149 | 10502060155 | 建築物倒塌 | #N/A |  | 左鎮區 | 臺南市左鎮區 | 牌樓傾斜倒塌
1 | 150 | 10502060157 | 其他 | #N/A |  | 關廟區 | 臺南市關廟區深坑三街50弄前 | 圍牆倒塌阻礙通行
1 | 151 | 10502060162 | 路燈不亮 | #N/A |  | 關廟區 | 臺南市關廟區花園一街279巷40號 | 水銀路燈傾斜 | 改分關廟區公所
1 | 152 | 10502060166 | 其他 | #N/A |  | 南區 | 臺南市南區水交社路與新東路口 | 水交社路與新東路口圍牆倒塌
1 | 153 | 10502060153 | 其他 | #N/A |  | 新化區 | 臺南市新化區崙頂里394號 | 圍牆倒塌
1 | 154 | 10502060165 | 其他 | #N/A |  | 東區 | 臺南市東區前鋒路119巷12號 | 空屋圍牆倒塌
1 | 155 | 10502060160 | 建築物倒塌 | #N/A |  | 關廟區 | 臺南市關廟區香洋里忠孝街102號 | 房屋全倒
1 | 156 | 10502060156 | 路燈不亮 | #N/A | 由其他轉來 | 仁德區 | 臺南市仁德區土庫路200巷2號 | 路燈故障
1 | 157 | 10502060152 | 其他 | #N/A |  | 新化區 | 臺南市新化區崙子頂110號之1 | 110號之1前圍牆，掉落影響交通
1 | 158 | 10502060163 | 建築物倒塌 | #N/A |  | 關廟區 | 臺南市關廟區市場北街52號 | 房屋半倒
1 | 159 | 10502060168 | 建築物倒塌 | #N/A |  | 中西區 | 臺南市中西區中正路28號 | 新舊建物交界處磁磚，水泥掉落， 土銀已先圍封鎖線
1 | 160 | 10502060164 | 建築物倒塌 | #N/A |  | 關廟區 | 臺南市關廟區深坑三街50弄 | 房屋倒塌阻擋通路
1 | 161 | 10502060161 | 建築物倒塌 | #N/A |  | 關廟區 | 臺南市關廟區中央路22巷5弄9號 | 房屋全倒
1 | 162 | 10502060171 | 其他 | #N/A |  | 永康區 | 臺南市永康區 | 永康公園內魚池魚類暴斃請求處理.陳秋萍議員服務處
1 | 163 | 10502060170 | 道路破損 | #N/A | 由其他轉來 | 官田區 | 臺南市官田區大崎里南藝大旁產業道路 | 路面塌陷
1 | 164 | 10502060019 | 其他 | 其他 |  | 新市區 | 台南市新市區信義街180號 | 2016/02/06 07:08:57 - 11樓建物頂樓有鋼筋外漏，無人受傷受困。
1 | 165 | 10502060083 | 路樹倒塌 | 路樹倒塌 |  | 安南區 | 台南市安南區北安路四段321號附近路樹倒塌路面 | 路樹倒塌至道路上 | 派員處理中 |  | --
1 | 166 | 10502060020 | 其他 | 其他 |  | 新市區 | 台南市新市區信義街180號(房屋損毀查看)
1 | -- | EMIC開設前案件 | 建築物倒塌 | 新化區 |  | 新化區 | 應是新化區中山 | 京城大樓銀行傾斜 | 吳昇勳建築師指派技師前往，全倒無法修復，吳昇勳0931922402，共10樓，1樓挫曲要拆， 84南後使字第2756號
1 | -- | EMIC開設前案件 | 建築物倒塌 | 永康區 |  | 永康區 | 永康永大路與國光五街2號 | 燦坤大樓 更新為維冠大樓 | 鄭明昌技師前往 地上16樓、地下1樓、107戶 82(建)4866、83(使)
1 | -- | EMIC開設前案件 | 建築物倒塌 | 東區 |  | 東區 | 東區大智里菜市場長東路103巷 | 二樓變一樓、損及鄰房10棟，主要造成1樓樑柱接頭受損 | 張文隆、吳重君技師前往 一幢已張貼紅單禁制進入 兩幢已張貼黃單 應鑑定無疑才能使用
1 | -- | EMIC開設前案件 | 建築物倒塌 | 仁德區 |  | 仁德區 | 仁德太子路101巷 | 大樓倒塌 | 指派蔡佳峯技師前往0936398986，全倒3層樓，1樓塌陷 70(建)8797、70(建)4576、70(使)4833 已張貼紅單禁止人員進入
1 | -- | EMIC開設前案件 | 建築物倒塌 | 中西區 |  | 中西區 | 中西區8區文和街4—6號 | 主壤液化、暫無損及鄰房 | 已通知張仁杰土木技師前往 0939077941 經技師勘查完為土壤液化 尚無安全疑慮
1 | -- | EMIC開設前案件 | 建築物倒塌 | 山上區 |  | 山上區 | 山上區公有市場 | 市場二樓塌陷、二樓變一樓 | 指派技師前往，無人傷亡 查無建使照
1 | -- | EMIC開設前案件 | 建築物倒塌 | 新化區 |  | 新化區 | 忠孝路197號 | 聯興市場坍塌 | 吳昇勳建築師指派技師前往，全倒無法修復，RC構造1樓 查無建使照
1 | -- | EMIC開設前案件 | 建築物倒塌 | 鹽水區 |  | 鹽水區 | 康樂街2號 | 平房空屋倒塌 | 已通知蔡炅霖建築師前往 查無建使照
1 | -- | EMIC開設前案件 | 其他 | 新市區 |  | 新市區 | 信義街180號 | 外牆剝落 | 已派員勘查
1 | -- | EMIC開設前案件 | 建築物倒塌 | 新市區 |  | 新市區 | 三民街50巷10弄 | 整排房子，地隆面起，外面龜列 | 指派技師前往 經技師現場勘查，建築物結構沒常
1 | -- | EMIC開設前案件 | 建築物倒塌 | 安南區 |  | 安南區 | 府安路四段 | 巷弄房屋有液化現象 | 指派技師前往
1 | -- | EMIC開設前案件 | 建築物倒塌 | 歸仁區 |  | 歸仁區 | 文化街三段34號 | 整排建物傾倒 | 已請建築師公會前往勘查
1 | -- | EMIC開設前案件 | 道路破損 | 安南區 |  | 安南區 | 惠安街及五十一巷 | 道路龜裂及路面突起情形 | 養護科同仁已至現場處搶修
1 |  | 042016020000388 | 建築物倒塌 |  |  | 北區 | 北區大港街2號 | 房屋傾斜 | 臺南市政府工務局(處理中)
1 |  | 042016020000387 | 建築物倒塌 |  |  | 北區 | 北區長勝北街 | 長勝北街與長勝路口附近圍牆倒塌(輕微受損) | 臺南市政府工務局(已處理)
1 | -- | 042016020000385 | 建築物倒塌 |  |  | 關廟區 | 深坑里 | 深坑里玄樞院及慈惠堂寺廟塌陷 | 臺南市政府工務局(處理中)
1 |  | 042016020000392 | 建築物倒塌 |  |  | 關廟區 | 松腳里 | 松腳里東興路213巷路口圍牆倒塌 | 臺南市政府工務局(處理中)
1
1 |  | 042016020000397 | 建築物倒塌 |  |  | 安平區 | 安平區健康三街237號 | 建築物結構疑慮，需專家評估( 建物輕微受損) | 臺南市政府工務局(處理中)
1
1 |  | 042016020000400 | 建築物倒塌 |  |  | 南區 | 南區夏林路98號 | 現場招牌搖晃(廣告招牌欲墜) | 臺南市政府工務局(處理中)
1 |  | 042016020000399 | 建築物倒塌 |  |  | 北區 | 北區公園路591號 | YMCA大樓磁磚脫落(輕微受損) | 臺南市政府工務局(處理中)
1 |  | 042016020000401 | 建築物倒塌 |  |  | 東區 | 東區崇善八街76號 | 現場防火巷圍牆倒塌 | 臺南市政府工務局(處理中)
1
1 |  | 042016020000406 | 建築物倒塌 |  |  | 新化區 | 新化區中山路584號 | 中山路584.588號(京城銀行相鄰住宅)建物毀損 | 臺南市政府工務局(待處理)
1
1
1 |  | 042016020000418 | 建築物倒塌 |  |  | 永康區 | 永康區崑大路201巷50號 | 現場圍牆倒塌 | 臺南市政府工務局(待處理)
1 |  | 042016020000408 | 建築物倒塌 |  |  | 永康區 | 永康區 (未敘明地址) | 地基裂衡 | 臺南市政府工務局(待處理)
1 |  | 042016020000425 | 建築物倒塌 |  |  | 永康區 | 永康區國華街102巷54號 | 麗晶華廈公寓大樓4樓陽台空心磚掉落 | 臺南市政府工務局(待處理)
1
1
1 |  | 042016020000433 | 建築物倒塌 |  |  | 永康區 | 永康區文賢街136巷2號 | 該大樓中庭柱子龜裂 | 臺南市政府工務局(待處理)
1
|  | 042016020000440 042016020000533 | 建築物倒塌 |  |  | 關廟區 | 關廟區南雄路333巷17號 | 屋頂損毀(輕微受損) | 臺南市政府工務局(待處理)
1 |  | 042016020000444 | 建築物倒塌 |  |  | 新化區 | 新化區中山路615號 | 寶發大樓3-6樓龜裂嚴重 | 臺南市政府工務局(待處理)
1 |  | 042016020000445 | 建築物倒塌 |  |  | 新化區 | 新化區蔡厝仔32號 | 蔡厝仔32號.35號平房屋頂受損 | 臺南市政府工務局(待處理)
1
1
1
1 |  | 042016020000448 | 建築物倒塌 |  |  | 關廟區 | 關廟區山西里正義街82號 | 房屋全倒 | 臺南市政府工務局(待處理)
1 |  | 042016020000453 | 建築物倒塌 |  |  | 關廟區 | 關廟區山西里老人文康活動中心 | 二樓天花板掉落 | 臺南市政府工務局(待處理)
1 |  | 042016020000460 | 建築物倒塌 |  |  | 新化區 | 新化區蔡厝仔32.35號 | 兩棟房屋屋瓦受損 | 臺南市政府工務局(已處理)
1 |  | 042016020000463 | 建築物倒塌 |  |  | 山上區 | 山上區新莊里2號 | 臺南市山上區新莊里2號圍牆倒塌影響交通,已請開口契約廠商處理中 | 臺南市政府工務局(待處理)
1 |  | 042016020000469 | 建築物倒塌 |  |  | 歸仁區 | 歸仁區沙崙493號 | 雞寮屋頂倒塌。勘查後協助申報農業局畜產科提報災害受損。 | 臺南市政府工務局(待處理)
1 |  | 042016020000476 | 建築物倒塌 |  |  | 關廟區 | 關廟區南雄路1段516巷26號 | 現場為廣南養雞牧場，雞舍全部倒塌，共計25萬隻雞，雞死掉會造成疫情問題，另外也需要申請救助金，要儘速處理 | 臺南市政府工務局(待處理)
1 |  | 042016020000477 | 建築物倒塌 |  |  | 關廟區 | 關廟區深坑一街13巷36號 | 深坑一街13巷36號被隔壁倒塌房子壓倒 | 臺南市政府工務局(待處理)
1 |  | 042016020000479 | 建築物倒塌 |  |  | 南區 | 臺南市南區 | 圍牆倒塌 | 臺南市政府工務局(待處理)
1 |  | 042016020000484 | 建築物倒塌 |  |  | 北區 | 北區西門路4段15號4樓 | 電梯出口大理石脫落 | 臺南市政府工務局(待處理)
1 |  | 042016020000492 | 建築物倒塌 |  |  | 關廟區 | 關廟區五甲里旺萊路57巷7號 | 房屋傾倒,壓到台電電線(建物半倒 ) | 臺南市政府工務局(待處理) 台灣電力股份有限公司新營區營業處(待處理) 台灣電力股份有限公司台南區營業處(待處理) 台灣電力股份有限公司嘉南供電區營運處(待處理) 關廟區公所(待處理)
1 |  | 042016020000517 | 建築物倒塌 |  |  | 北區 | 北區開元路485巷20號1樓 | 建築物龜裂 | 臺南市政府工務局(待處理)
1 |  | 042016020000520 | 建築物倒塌 |  |  | 關廟區 | 臺南市關廟區 (未敘明地址) | 房屋傾斜 | 臺南市政府工務局(待處理)
1 |  | 042016020000519 | 建築物倒塌 |  |  | 永康區 | 永康區崑大路201巷50號 | 院子圍牆倒塌 | 臺南市政府工務局(待處理)
1 |  | 042016020000522 | 建築物倒塌 |  |  | 中西區 | 中西區美麗街20 | 該社區地下室嚴重冒水 | 臺南市政府水利局(待處理) 臺南市政府工務局(待處理)
1 |  | 042016020000525 | 建築物倒塌 |  |  | 關廟區 | 關廟區南雄路一段755號 | 木造房屋傾斜 | 臺南市政府社會局(待處理) 臺南市政府民政局(待處理) 臺南市政府警察局(待處理) 臺南市政府工務局(待處理)
1 |  | 042016020000526 | 建築物倒塌 |  |  | 關廟區 | 關廟區五甲里五慧街75號 | 房屋毀損 | 臺南市政府工務局(待處理)
1 |  | 042016020000528 | 建築物倒塌 |  |  | 關廟區 | 臺南市關廟區中正路996號 | 房屋毀損 | 臺南市政府工務局(待處理)
1 |  | 042016020000529 | 建築物倒塌 |  |  | 關廟區 | 臺南市關廟區關廟里大富街189號前道路 | 房屋毀損 | 臺南市政府工務局(待處理)
1 |  | 042016020000530 | 建築物倒塌 |  |  | 關廟區 | 臺南市關廟區松腳里松平街70號 | 房屋毀損 | 臺南市政府工務局(待處理)
1 |  | 042016020000531 | 建築物倒塌 |  |  | 關廟區 | 臺南市關廟區中山路一段620巷6號 | 房屋毀損 | 臺南市政府工務局(待處理)
1 |  | 042016020000532 | 建築物倒塌 |  |  | 關廟區 | 關廟區東勢里東昌路80號 | 房屋毀損 | 臺南市政府工務局(待處理)
1 |  | 042016020000538 | 建築物倒塌 |  |  | 關廟區 | 關廟區松腳里和平路160.162號 | 屋後圍牆倒塌影響巷道通行 | 臺南市政府民政局(待處理) 臺南市政府工務局(待處理)
1 |  | 042016020000541 | 建築物倒塌 |  |  | 善化區 | 善化區大同路249號 | 住家鋼筋裸露 | 臺南市政府工務局(待處理)
1 |  | 042016020000546 | 建築物倒塌 |  |  | 安南區 | 安南區府安路四段109巷18號 | 住家車庫有部分隆起，並有砂石噴出，懷疑有土壤液化的情況。(1999轉報) | 臺南市政府工務局(待處理)
1 |  | 042016020000562 | 建築物倒塌 |  |  | 永康區 | 臺南市永康區崑大路201巷50號 | 民眾表示圍牆倒塌 | 臺南市政府工務局(待處理)
1 | -- | 民眾通報 | 建築物倒塌 |  |  | 歸仁區 | 大德路241至253號聯合住宅 | 民眾通報：大德路241至253號聯合住宅，地下一樓有柱子爆開，地上一樓也一柱子爆開，請協助派建築師鑑定。
1 | -- |  | 道路破損 |  | 由其他轉來 |  |  | 台86線 11k250 ~16k000 預計下午5點30分開始封閉 (總工16:30交辦) | 台86線 11k250 ~16k000 預計下午5點30分開始封閉
1 | -- | 042016020000403 | 道路破損 |  |  | 關廟區 | 關廟區香洋里民族街149號 | 瀝清擠凸 | 臺南市政府工務局(已處理) 交通部公路總局第五區養護工程處(已處理)
1 | -- | 042016020000409 | 道路破損 |  |  | 大內區 | 大內區石湖里天后 宮廟前道路 | 圍牆倒塌影響交通(大面積磚頭在馬路，車輛無法通行) | 南市政府工務局(已處理)大內區公所(已處理)
|  |  | 道路破損 |  | 由其他轉來 | 北區及安南區交界 |  | 鹽水溪橋西側人行橋封閉(14：47封閉)
1 |  | 民眾通報(翁主委 0917222489) | 建築物倒塌 |  |  | 永康區 | 南台街89巷13號聯10樓合住宅 | 民眾通報：第10樓住戶(邱先生)結構有龜裂，請協助派建築師鑑定。

## 舊案件
10502060049 | 建築物倒塌
10502060069 | 其他
10502060030 | 建築物倒塌
10502060078 | 其他
10502060008 | 其他
10502060011 | 道路破損 | 由其他轉來
10502060029 | 建築物倒塌
10502060065 | 其他
10502060070 | 道路破損 | 由其他轉來
10502060026 | 其他
10502060081 | 道路破損 | 由其他轉來
10502060100 | 路燈不亮
10502060045 | 建築物倒塌 | 由其他轉來
10502060028 | 橋梁 | 由其他轉來
10502060102 | 建築物倒塌
10502060088 | 建築物倒塌
10502060058 | 建築物倒塌 | 由其他轉來
10502060103 | 路燈不亮
10502060101 | 建築物倒塌
10502060017 | 建築物倒塌
10502060084 | 建築物倒塌 | 由其他轉來
10502060082 | 道路破損
10502060104 | 其他
10502060013 | 其他
10502060016 | 其他
10502060106 | 建築物倒塌
10502060032 | 橋梁 | 由其他轉來
10502060097 | 建築物倒塌
10502060098 | 其他
10502060038 | 其他
10502060023 | 道路破損 | 由其他轉來
10502060004 | 建築物倒塌
10502060063 | 建築物倒塌
10502060059 | 道路破損
10502060068 | 建築物倒塌
10502060035 | 建築物倒塌
10502060099 | 建築物倒塌
10502060094 | 建築物倒塌
10502060067 | 其他
10502060046 | 建築物倒塌
10502060047 | 建築物倒塌
10502060031 | 建築物倒塌
10502060012 | 建築物倒塌
10502060071 | 道路破損 | 由其他轉來
10502060075 | 道路破損 | 由其他轉來
10502060089 | 建築物倒塌
10502060041 | 路燈不亮 | 由其他轉來
10502060025 | 其他
10502060001 | 其他
10502060036 | 道路破損 | 由其他轉來
10502060087 | 道路破損 | 由其他轉來
10502060096 | 其他
10502060085 | 道路破損
10502060079 | 道路破損 | 由其他轉來
10502060092 | 道路破損
10502060022 | 其他
10502060018 | 其他
10502060044 | 建築物倒塌
10502060024 | 其他
10502060091 | 其他
10502060062 | 其他
10502060057 | 建築物倒塌
10502060040 | 其他
10502060054 | 其他
10502060015 | 其他
10502060052 | 其他
10502060014 | 其他
10502060010 | 其他
10502060060 | 道路破損
10502060093 | 其他
10502060034 | 橋梁 | 由其他轉來
10502060009 | 其他
10502060048 | 建築物倒塌
10502060086 | 道路破損 | 由其他轉來
10502060064 | 其他
10502060077 | 道路破損 | 由其他轉來
10502060051 | 其他
10502060043 | 道路破損 | 由其他轉來
10502060074 | 道路破損 | 由其他轉來
10502060002 | 其他
10502060053 | 道路破損 | 由其他轉來
10502060056 | 其他
10502060021 | 其他
10502060080 | 其他
10502060076 | 道路破損 | 由其他轉來
10502060006 | 道路破損 | 由其他轉來
10502060007 | 其他
10502060027 | 道路破損 | 由其他轉來
10502060073 | 其他
10502060066 | 道路破損 | 由其他轉來
10502060037 | 建築物倒塌
10502060039 | 建築物倒塌
10502060042 | 其他
10502060055 | 其他
10502060005 | 路樹倒塌
10502060033 | 建築物倒塌
10502060061 | 其他
10502060105 | 其他
10502060050 | 建築物倒塌
10502060107 | 道路破損 | 由其他轉來
10502060072 | 其他
10502060095 | 道路破損 | 由其他轉來
10502060003 | 建築物倒塌
10502060090 | 建築物倒塌 | 由其他轉來
10502060121 | 建築物倒塌
10502060120 | 建築物倒塌
10502060123 | 道路破損 | 由其他轉來
10502060116 | 其他
10502060119 | 道路破損 | 由其他轉來
10502060118 | 路燈不亮 | 由其他轉來
10502060109 | 其他
10502060113 | 路燈不亮 | 由其他轉來
10502060114 | 其他
10502060111 | 道路破損 | 由其他轉來
10502060115 | 建築物倒塌
10502060117 | 建築物倒塌
10502060112 | 建築物倒塌
10502060122 | 路燈不亮
10502060110 | 道路破損 | 由其他轉來
10502060131 | 其他
10502060132 | 建築物倒塌
10502060135 | 道路破損 | 由其他轉來
10502060134 | 建築物倒塌
10502060129 | 建築物倒塌
10502060128 | 道路破損
10502060133 | 其他
10502060127 | 建築物倒塌
10502060136 | 道路破損 | 由其他轉來
10502060137 | 建築物倒塌 | 由其他轉來
10502060126 | 道路破損 | 由其他轉來
10502060130 | 路燈不亮 | 由其他轉來
10502060125 | 其他
10502060019 | 其他
10502060083 | 路樹倒塌
10502060020 | 其他